## 1.レビュー項目一覧
bmcs_app 設計資料レビュー結果一覧
REVIEW.md（2026-09-03作成／2026-09-10時点の対応状況）を元に作成。最新の正はREVIEW.md。
色分け: 緑=確定・対応済み／黄=暫定設定で運用中（客先確認待ち）／橙=暫定設定すら無く未着手
No. | ID | 分類 | 重大度 | タイトル | ステータス（2026-09-10時点） | 概要・対応内容 | 沖田見解
1 | C-1 | 矛盾点 | 高 | 「締め/都度」と「消費税計算単位」の2軸の暗黙の同一視 | 解消済み(2026-09-03) | 「税区分=内税明細単位 ⇔ closing_day=0」の相互制約をCHECK制約＋文書明記で担保。 締め区分・税区分は登録後変更不可と確定。
2 | C-2 | 矛盾点 | 高 | 明細単位の入金テーブルの二重定義 | 対応済み(2026-09-03) | 明細入金は detail_payment の1テーブルに統一。PaymentTaxUnitLine は作らない。 税単位を表すLineと業務概念を表すDetailを使い分け。
3 | C-3 | 矛盾点 | 高 | 「明細請求ID が NULL」という判定ロジックが表現できない | 対応済み(2026-09-03) | product-specの記述をデータモデル非依存の業務ルール表現に書き換え。 連携テーブルにUNIQUE制約を追加し二重請求をDB側でも拒否。
4 | C-4 | 矛盾点 | 高 | インボイスの税率別内訳と、単一の消費税額のみ持つ設計が両立しない | 対応済み(2026-09-03)／一部要確認 | 請求データに税率別内訳カラムを追加、自社情報マスタを新設。 ただし端数処理と税区分の整合（C-4b）は顧問税理士・客先確認待ち。
5 | C-5 | 矛盾点 | 高 | 「EF Core Code-First」と「マイグレーション不使用・SQLCMD直接適用」が用語矛盾 | 解消済み(2026-09-03) | DDLは手書きしscripts/に連番SQLで残しSQLCMDで適用、と明記。 ライブDB接続先（172.16.3.171 / bmcs_db）も確定・接続確認済み。
6 | C-6 | 矛盾点 | 中 | 「変更されない会計ジャーナル」という前提と、訂正・取消が両立しない | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 月次締め前は元伝票の直接修正、取消は状態を戻す方式。 請求済み・入金済み売上の訂正運用の有無は未確認。 | 請求締・月次締め・入金済み はすべて修正不可
7 | C-7 | 矛盾点 | 中 | 得意先マスタの「担当者名」と月次締めの「担当者別集計」が指すものが不明 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 「得意先担当者名（文字列）」と「営業担当社員コード（社員マスタFK）」を別項目化。 集計は後者を使う。 | 自社の営業の成績の集計にするので、後者で確定
8 | C-8 | 矛盾点 | 中 | 権限モデルが「単一の権限レベル」だけでは画面内アクションを制御できない | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 権限マトリクステーブルは作らず、メニュー単位の権限レベル判定のみ。 締め解除等は管理者レベル比較をコードに直書き。 | 画面分けるなどで対応できないか？
9 | C-9 | 矛盾点 | 中 | 宛名の柔軟性が「都度書き換え」と「子得意先マスタ」の2方式で混在 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 伝票・明細請求書側の宛名テキスト（都度入力のスナップショット）のみで実装。子得意先マスタの管理画面は作らない。 | 暫定で確定
10 | C-10 | 矛盾点 | 低 | 画面名称が文書間で不統一 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | design_document.mdの画面一覧を正式名称の唯一の定義元とする案。未実施。 | 保留
11 | M-1 | MECE抜け漏れ | 高 | 伝票の状態遷移／ステータス定義 | 対応済み(2026-09-03) | 売上は「納品書発行／請求／消込」の3軸を独立カラムで保持。月次締めロックは導出方式。
12 | M-2 | MECE抜け漏れ | 高 | 採番規則（桁数・年度リセット・欠番・同時実行制御） | 実装済み（客先確認待ち） | 接頭辞なし・8桁ゼロ埋め（00000001〜）、伝票種別ごとに独立した通し連番、欠番なし。2026-09-08決定、Phase4-1で実装済み。 | 要確認
13 | M-3 | MECE抜け漏れ | 高 | 単価決定ロジック | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 商品マスタの単価を初期値として転記、手入力で上書き可。得意先別単価表・数量別単価・単価計算マスタは持たない。 | 今後掛け率マスタ等実装予定
14 | M-4 | MECE抜け漏れ | 中 | 原価の取得元（標準原価／最終仕入原価／移動平均） | 未着手（暫定設定なし） | TODO.mdの暫定設定表にも記載なし。粗利計算の数字が決まらない状態。客先確認が必要。 | 仕入がないからマスタの原価を使う
15 | M-5 | MECE抜け漏れ | 中 | 受注テーブルの構成方針 | 対応済み(2026-09-03) | 売上・入金と同じ非正規化（明細行1テーブル構成）に統一。sub_customer_idは受注明細行に持たせる。
16 | M-6 | MECE抜け漏れ | 中 | 月次締め・締め状態を保持するテーブル | 対応済み(2026-09-03／2026-09-09範囲限定) | monthly_closingを定義。担当者別集計は都度集計（保存しない）。得意先別の月次売掛残高はmonthly_closingに保存する方式に変更。
17 | M-7 | MECE抜け漏れ | 中 | 得意先マスタの項目定義 | 対応済み(2026-09-03) | マスタ6テーブル（customer/product/employee/company_info/bank_account/menu）を定義済み。
18 | M-8 | MECE抜け漏れ | 中 | 税区分の網羅性（外税・内税×請求・伝票・明細の6通り中3通りのみ定義） | 未着手（暫定設定なし） | TODO.mdの暫定設定表にも記載なし。残り3通りを扱わない根拠が未記載。客先確認が必要。 | インボイス制度の都合なので説明を追記する
19 | M-9 | MECE抜け漏れ | 中 | 値引・返品・非課税/軽減税率の税処理 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: マイナス数量・マイナス金額の伝票とし、伝票区分カラムで識別する。 | 保留
20 | M-10 | MECE抜け漏れ | 中 | 帳票の出力方式（帳票エンジン） | 確定(2026-09-10) | WPFのFixedDocument方式（外部帳票ライブラリ不使用）。PDF保存は都度「Microsoft Print to PDF」。docs/report-spec.md参照。
21 | M-11 | MECE抜け漏れ | 中 | リアルタイム残高の算出方法 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 都度集計する（残高キャッシュ列は持たない）。 | 都度集計で確定
22 | M-12 | MECE抜け漏れ | 中 | 監査・作成更新情報／操作ログ | 構造は対応済み(2026-09-03)／運用方針は客先確認待ち | 全テーブル共通の監査列（作成者・作成日時・更新者・更新日時）を定義済み。ただし「操作ログの別テーブルは作らない」の業務確認は未了。 | 現在の仕様で確定
23 | M-13 | MECE抜け漏れ | 低 | マスタ設定変更時のデータ整合 | 解消(2026-09-03) | 締め/都度・税区分は登録後変更不可と確定したため、バケット間の移行ルールは不要と結論。
24 | M-14 | MECE抜け漏れ | 低 | 手数料差額の許容しきい値 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 一定額以下の差額を補正候補として提案。しきい値は設定ファイルに置く（金額は未定）。 | 手入力なので自動計算不要
25 | M-15 | MECE抜け漏れ | 低 | 明細行数の上限 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 帳票レイアウトが決まるまで上限チェックを入れない。共通検索モーダルの「最大6件」の根拠も不明。 | 6行くらい 出してから決める
26 | M-16 | MECE抜け漏れ | 低 | 用語集が存在しない | 未着手（暫定設定なし・客先確認不要） | product-spec.mdに用語集章を新設する文書整備タスク。 | 保留
27 | M-17 | MECE抜け漏れ | 低 | 論理削除／物理削除の方針 | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: マスタは論理削除（削除フラグ）、伝票は物理削除しない。 | 暫定で確定
28 | M-18 | MECE抜け漏れ | 中 | 認証方式のリスク（起動パラメータの社員コードはなりすまし可能） | 暫定運用中（客先確認待ち） | 暫定: 社内クローズド環境での簡易識別として容認する。Windows認証の併用は行わない。 | 暫定で確定
29 | D-1 | 重複記載 | 中 | 認証方式の記載が3箇所に重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | 正はproduct-spec.md、他は参照リンクに短縮する案。 | 案で確定
30 | D-2 | 重複記載 | 中 | 画面番号を使わない旨の注記が重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | design_document.mdに一本化する案。 | 案で確定
31 | D-3 | 重複記載 | 低 | 引当数量カラムの記載が重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | 正はproduct-spec.md。 | 案で確定
32 | D-4 | 重複記載 | 低 | プリンタ設定は端末ローカル保存、の記載が重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | 正はproduct-spec.md。 | 案で確定
33 | D-5 | 重複記載 | 低 | 補助機能の列挙が重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | CLAUDE.md側は削除しDocs mapの参照のみ残す案。 | 案で確定
34 | D-6 | 重複記載 | 低 | SQLCMDでライブDBに適用する運用の記載が重複 | 未対応（文書整理のみ・客先確認不要） | 正はdatabase-schema.md。 | 案で確定
35 | P-1 | 体裁 | 中 | ファイル間の優先順位ルールが非対称かつ実用的でない | 未対応（客先確認不要） | 領域ごとのSSOTを宣言する方式（業務ルールはproduct-spec、画面はdesign_document、DBはdatabase-schema）への変更案。未実施。 | 保留
36 | P-2 | 体裁 | 中 | database-schema.mdに「テーブル/カラム定義」が1つも無い | 対応済み(2026-09-03) | 2章「テーブル定義」を新設。「未確定の項目はない」の記述を撤回し4章構成に整理済み。
37 | P-3 | 体裁 | 中 | product-spec.mdがDocs mapの説明（用語・業務フロー）と一致しない | 未対応（客先確認不要） | 用語集・業務フロー詳細の章を追加する必要あり。 | 後で実施
38 | P-4 | 体裁 | 低 | WPFプロジェクトなのにWeb前提（localStorage）の記述が残存 | 未対応（客先確認不要） | 具体的な保存先（%APPDATA%配下等）を1つ決めて言い切る修正が必要。 | 推奨を出させてそれにする
39 | P-5 | 体裁 | 低 | ファイル名の規約（ケバブ/スネーク）が不統一 | 未対応（客先確認不要） | design_document.mdをscreen-spec.mdへリネームする案。 | 案で確定
40 | P-6 | 体裁 | 低 | 4層構造＋MVVMの中身を記述した文書が無い | 対応済み(2026-09-03) | docs/architecture.mdを新設。層構成・トランザクション境界・非同期方針・rowversion適用単位等を明記済み。
41 | P-7 | 体裁 | 中 | 参照している元資料（石山初期設計/）がリポジトリ内に存在しない | 未対応（客先確認は不要だが要対応） | 元資料をdocs/original/等に取り込むか、実在する保管場所を明記する必要あり。 | 不要

## 2.現状まとめ
現状まとめ（TODO.md「要決定」「暫定設定で進めるもの」を反映）
TODO.md（2026-09-10時点）を元に作成。[x]=客先業務確認済み、[ ]=対応方針は採用済みだが客先確認は未了。
No. | ID | 論点 | 重大度 | 現在の設定内容 | 客先確認要否 | 備考
1 | M-10 | 帳票エンジン | 中 | WPFのFixedDocument/FixedPageをC#コードで直接組み立てる方式。印刷はPrintQueue、PDF保存は都度「Microsoft Print to PDF」へ出力（ダイアログで保存先選択）。 | 不要（確定済み・2026-09-10） | docs/report-spec.md参照。TODO.md要決定表 [x]。
2 | C-5 | 正式なライブDBの接続先 | 高 | 172.16.3.171 の bmcs_db（SQL Server 2022 Express）。接続確認済み。 | 不要（解消済み・2026-09-03） | docs/architecture.md 2.5章参照。TODO.md要決定表 [x]。
3 | C-2 | 明細単位入金テーブルの二重定義 | 高 | 明細入金はdetail_paymentの1テーブル。PaymentTaxUnitLineは作らない。 | 不要（構造上の確定・2026-09-03） | TODO.md暫定設定表 [x]。
4 | M-5 | 受注テーブルの構成 | 中 | 売上・入金と同じ非正規化（明細行1テーブル構成）に統一。 | 不要（決定済み・2026-09-03） | TODO.md暫定設定表 [x]。
5 | M-6 | 担当者別集計・月次売掛残高の保存方式 | 中 | 担当者別売上・粗利は都度集計（保存しない）。得意先別月次売掛残高はmonthly_closingに保存。 | 不要（決定済み・2026-09-03／2026-09-09範囲限定） | TODO.md暫定設定表 [x]。
6 | M-2 | 採番規則 | 高 | 接頭辞なし・8桁ゼロ埋め、伝票種別ごとに独立した通し連番、欠番なし。 | 要（実装は完了しているが客先の業務確認が未了） | 2026-09-08決定・Phase4-1で実装済み。TODO.md暫定設定表 [ ]。
7 | M-3 | 単価決定ロジック | 高 | 商品マスタの単価を初期値として転記、手入力で上書き可。単価計算マスタは使わない。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
8 | C-6 | 訂正・取消方式 | 中 | 月次締め前は元伝票の直接修正、取消は状態を戻す。 | 要 | 請求済み・入金済み売上の訂正運用の実発生有無も要確認。TODO.md暫定設定表 [ ]。
9 | C-4b | インボイス端数処理 | 高 | 得意先マスタの税区分（請求単位／伝票単位／明細単位）どおりに計算する。 | 要（顧問税理士への確認も必要） | C-6と併せて確認するのが効率的。TODO.md暫定設定表 [ ]。
10 | C-7 | 担当者の定義 | 中 | 得意先マスタに「得意先担当者名（文字列）」と「営業担当社員コード（社員マスタFK）」を別項目で持つ。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
11 | C-8 | 権限マトリクス | 中 | 権限マトリクステーブルは作らず、メニュー単位の権限レベル判定のみ。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
12 | C-9 | 宛名 | 中 | 伝票・明細請求書側の宛名テキスト（都度入力のスナップショット）のみで実装。子得意先マスタの管理画面は作らない。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
13 | M-9 | 返品・値引 | 中 | マイナス数量・マイナス金額の伝票とし、伝票区分カラムで識別する。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
14 | M-11 | リアルタイム残高 | 中 | 都度集計する（残高キャッシュ列は持たない）。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
15 | M-12 | 監査列・操作ログ | 中 | 全テーブルに作成者・作成日時・更新者・更新日時を持つ。操作ログの別テーブルは作らない。 | 要 | テーブル構造自体は対応済み。運用方針の業務確認のみ残っている。TODO.md暫定設定表 [ ]。
16 | M-14 | 手数料差額のしきい値 | 低 | 一定額以下の差額を補正候補として提案。しきい値は設定ファイルに置く。 | 要（しきい値の金額を確認） | TODO.md暫定設定表 [ ]。
17 | M-15 | 明細行数の上限 | 低 | 帳票が決まるまで上限チェックを入れない。 | 要 | M-10確定に伴い、Phase10でレイアウト検討時に再確認予定。TODO.md暫定設定表 [ ]。
18 | M-17 | 削除方針 | 低 | マスタは論理削除（削除フラグ）、伝票は物理削除しない。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
19 | M-18 | 認証方式のリスク | 中 | 社内クローズド環境での簡易識別として容認する。Windows認証の併用は行わない。 | 要 | TODO.md暫定設定表 [ ]。
20 | M-4 | 原価の取得元 | 中 | （暫定設定なし） | 要（暫定設定すら未決定） | TODO.mdの暫定設定表に記載なし。標準原価／最終仕入原価／移動平均のどれを使うか未確定。
21 | M-8 | 税区分の網羅性 | 中 | （暫定設定なし） | 要（暫定設定すら未決定） | TODO.mdの暫定設定表に記載なし。外税一括／外税伝票単位／内税明細単位の3種以外を扱う必要があるか未確認。

## 3.客先確認事項
客先確認事項一覧（未確認16件）
「2.現状まとめ」シートで客先確認要否＝要 となっている項目を、質問の形に整形したもの。
No. | ID | 重大度 | 確認したいこと | 現在の状況
1 | M-2 | 高 | 伝票番号・請求書番号は、年度リセットなしの通し連番（接頭辞なし・8桁ゼロ埋め、伝票種別ごとに独立）とする方針で実装済みです。この運用でよろしいですか？ | 実装済み。桁数はvarchar(20)の範囲で余裕を持たせている。
2 | M-3 | 高 | 単価は商品マスタの単価を初期値として転記し、伝票入力時に手入力で上書きできる方式とする想定です（得意先別単価表・数量別単価・専用の単価計算マスタは持ちません）。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
3 | M-4 | 中 | 粗利計算に使う原価は、標準原価／最終仕入原価／移動平均原価のどれを使う想定か、ご教示ください。 | 暫定設定なし（未確定）。
4 | C-6 | 中 | 月次締め前の売上・入金伝票は、元伝票を直接修正する方式（赤伝方式は取らない）とする想定です。取消は伝票を削除せず状態を戻す方式とします。請求済み・入金済みの売上を訂正する運用は実際に発生しますか？ | 暫定設定のみ・未実装。
5 | C-4b | 高 | 消費税の端数処理は、得意先マスタの税区分（請求単位／伝票単位／明細単位）どおりに計算する想定です。インボイス制度上「税率ごとに1回の端数処理」を厳密に満たすのは請求単位（外税一括）のケースのみとなりますが、この運用で問題ないか、顧問税理士様も交えてご確認をお願いします。 | 暫定設定のみ・未実装。
6 | C-7 | 中 | 得意先マスタには「得意先側の担当者名（文字列）」と「自社の営業担当社員コード」を別項目として持ち、月次締めの担当者別集計は後者（自社営業担当）を使う想定です。この理解でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
7 | C-8 | 中 | 権限は画面（メニュー）単位のレベル判定のみとし、専用の権限マトリクステーブルは作らない想定です。締め解除などの操作は管理者権限のみに制限します。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
8 | C-9 | 中 | 学校のクラス・先生等の宛名は、マスタ登録はせず、伝票・明細請求書ごとに都度入力するテキスト（スナップショット）のみで管理する想定です。繰り返し使う宛名をマスタとして登録・呼び出す機能は持ちません。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
9 | M-8 | 中 | 消費税の計算区分は「外税一括」「外税伝票単位」「内税明細単位」の3種類のみを扱う設計です。この3種類以外の組み合わせ（例：内税かつ請求単位でまとめる取引先など）を扱う必要はありますか？ | 暫定設定なし（未確定）。
10 | M-9 | 中 | 返品・値引はマイナス数量・マイナス金額の伝票とし、伝票区分カラムで識別する想定です。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
11 | M-11 | 中 | 得意先元帳のリアルタイム残高は、キャッシュ列を持たず都度集計する方式とする想定です（性能上問題が出た場合は別途対応します）。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
12 | M-12 | 中 | 全テーブルに作成者・作成日時・更新者・更新日時を持たせますが、別建ての操作ログテーブルは作らない想定です。この運用でよろしいですか？ | テーブル構造は対応済み。運用方針のみ未確認。
13 | M-14 | 低 | 振込手数料差額の自動補正提案について、一定額以下の差額を補正候補として提案する想定です。しきい値の具体的な金額をご教示ください。 | 暫定設定のみ・金額は未定。
14 | M-15 | 低 | 伝票あたりの最大明細行数は、帳票レイアウトが決まるまで上限チェックを入れない想定です。共通検索モーダルの「最大6件を一括転記」の6件についても、業務上の根拠があればご教示ください。 | 暫定設定のみ・未実装。
15 | M-17 | 低 | マスタは論理削除（削除フラグ）、伝票は物理削除しない方針とする想定です。この運用でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。
16 | M-18 | 中 | 起動時に社員コードをパラメータで渡す簡易識別方式とし、Windows認証との併用は行わない想定です（社内クローズド環境のため、なりすましリスクは許容する前提です）。この理解でよろしいですか？ | 暫定設定のみ・未実装。